## ежемесячные отчеты
Ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства АО "ГНЦ НИИАР" 2018 год
№ п/п | Наименование оборудования | Вид работ | План |  | Факт
|  |  | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу
январь
1 | ТП-18 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 11.01.2018. | 11.01.2018.
2 | ПС 2М яч.5 (ТН-1) | текущий ремонт | 12.01.2018. | 12.01.2018.
3 | ТП-21 РУ-6кВ (яч.7, 1, 5, 3, 13) | текущий ремонт | 15.01.2018. | 15.01.2018. | 16.01.2018. | 16.01.2018.
4 | РП-100 РУ-6кВ | текущий ремонт | 15.01.2018. | 15.01.2018.
5 | РП-102 РУ-6кВ | текущий ремонт | 18.01.2018. | 18.01.2018.
6 | ТП-111 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 18.01.2018. | 18.01.2018.
7 | ТП-148 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 19.01.2018. | 19.01.2018.
8 | РП-200 РУ-6кВ | текущий ремонт | 19.01.2018. | 19.01.2018.
9 | ПС 2М яч.7 (2-100А) | текущий ремонт | 22.01.2018. | 22.01.2018.
10 | ПС 3М яч.15 (СВ-1-2) | капитальный ремонт | 23.01.2018. | 23.01.2018.
11 | ПС 3М яч.17 (3-91А) | капитальный ремонт | 24.01.2018. | 24.01.2018.
12 | ПС 3М яч.18 (3-200А) | капитальный ремонт | 25.01.2018. | 25.01.2018.
13 | ТП-21 яч.10 (2-21Б) | текущий ремонт | февраль, 2018 |  | 2018-01-29 | 2018-01-30
14 | ПС 2М яч.16 (2-21Б) | текущий ремонт |  |  | 2018-01-29 | 2018-01-30
февраль
1 | ТП-21 яч.(2, 4, 6, 10, 18, 12) | текущий ремонт | 2018-02-01 | 2018-02-01
2 | ПС 2М яч.1 (2-187А) | текущий ремонт | 2018-02-02 | 2018-02-02
3 | ПС 2М яч.13 (СР-1, СВ-1-3) | текущий ремонт | 2018-02-05 | 2018-02-05
4 | ПС 2М яч.17 (2-ДМЗА) | текущий ремонт | 2018-02-06 | 2018-02-06
5 | ПС 2М яч.19 (2-200А) | текущий ремонт | 2018-02-07 | 2018-02-07
6 | ПС 2М яч.23 (2-55А) | текущий ремонт | 2018-02-08 | 2018-02-08
7 | ПС 2М яч.25 (ТСН-3) | текущий ремонт | 2018-02-09 | 2018-02-09
8 | ПС 2М ДГК-1, 1А | текущий ремонт | 2018-02-13 | 2018-02-13
9 | ПС 2М яч.31 (2-31А) | текущий ремонт | 2018-02-12 | 2018-02-12
10 | ПС 2М яч. 2 (СВ-1-3) | текущий ремонт | 2018-02-14 | 2018-02-14
11 | ПС 2М яч.8 ТН-3 | текущий ремонт | 2018-02-15 | 2018-02-15
12 | ПС 2М яч.12 (СВ-1-3), яч.40 (СР-1) | текущий ремонт | 2018-02-16 | 2018-02-16
13 | ПС 2М яч.28 (2-55Б) | текущий ремонт | 2018-02-19 | 2018-02-19
14 | ПС 3М яч.23 (3-59) | капитальный ремонт | 2018-02-20 | 2018-02-20
15 | ПС 3М яч.24 (3-102Б) | текущий ремонт | 2018-02-21 | 2018-02-21
16 | ПС 3М яч.25 (3-100А) | текущий ремонт | 2018-02-22 | 2018-02-22
17 | ПС 3М яч.26 (3-100Б) | текущий ремонт | 2018-02-22 | 2018-02-22
18 | ПС 3М яч.27 (3-102А) | капитальный ремонт | 2018-02-26 | 2018-02-26
19 | ПС 3М яч.28 (2-3) | капитальный ремонт | 2018-02-27 | 2018-02-27
20 | ТП-44 яч.11(Д-3) | капитальный ремонт замена МВ на ВВ | декабрь, 2018 |  | 2018-02-08 | 2018-02-16
21 | ПС 3М 1 с.ш. 110кВ | капитальный ремонт | май, 2018 |  | 2018-02-21 | 2018-02-22
март
1 | ПС 2М яч.14 (2-8-30-45Б) | текущий ремонт | 2018-03-01 | 2018-03-01
2 | ПС 2М яч.18 (Т-2) | текущий ремонт | 2018-03-02 | 2018-03-02
3 | ПС 2М яч.20 (2-ДМЗБ) | текущий ремонт | 2018-03-05 | 2018-03-05
4 | ПС 2М яч.26 (2-200Б) | текущий ремонт | 2018-03-06 | 2018-03-06
5 | ПС 2М яч.30 (2-31Б) | текущий ремонт | 2018-03-12 | 2018-03-12
6 | ПС 2М яч.29 (2-45А) | текущий ремонт | 2018-03-13 | 2018-03-13
7 | ПС 2М яч.32 (2-ГРСБ) | текущий ремонт | 2018-03-14 | 2018-03-14
8 | ПС 3М яч.13 (ТСН-1) | текущий ремонт | 2018-03-15 | 2018-03-15
9 | ПС 3М яч.29 (ТСН-ДГК-1) | капитальный ремонт | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-28 | 2018-03-28
10 | ПС 3М яч.30 (ТСН-ДГК-2) | текущий ремонт | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 2018-03-27 | 2018-03-27
11 | ПС 3М ОПУ | текущий ремонт | 2018-03-20 | 2018-03-20
12 | ПС 3М ТН-2-110 | текущий ремонт | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-06 | 2018-03-06
13 | ТП-44 яч.11 (Д-3) | капитальный ремонт | декабрь,18 |  | 2018-03-06 | 2018-03-14
14 | ПС 3М яч.19 (3-49А) | текущий ремонт | сентябрь,18 |  | 2018-03-19 | 2018-03-19
15 | ТП-49 яч.13 (3-49А) | текущий ремонт |  |  | 2018-03-19 | 2018-03-19
16 | ПС 3М яч.20 (3-49Б) | текущий ремонт | сентябрь,18 |  | 2018-03-20 | 2018-03-20
17 | Т П-49 яч.16 (3-49Б) | текущий ремонт |  |  | 2018-03-20 | 2018-03-20
18 | ПС 2М яч.33 (ТСН-1, ДГК-1) | текущий ремонт | февраль,18 |  | 2018-03-20 | 2018-03-20
19 | ПС 2М яч.16 (2-21Б) | текущий ремонт |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21
20 | ТП-21 яч.10 (2-21Б) | текущий ремонт | февраль,18 |  | 2018-03-21 | 2018-03-21
21 | ПС 2М яч.24 (ТСН-2-ДГК-2) | текущий ремонт |  |  | 2018-03-21 | 2018-03-21
22 | ПС 3М яч.2 (ТСН-2) | текущий ремонт |  |  | 2018-03-22 | 2018-03-22
23 | РП-102 яч.27 | текущий ремонт | январь,18 |  | 2018-03-25 | 2018-03-25
24 | РП-100 яч.8 (100-202) | текущий ремонт | январь, 18 |  | 2018-03-27 | 2018-03-27
25 | ТП-21 1 с.ш.6кВ | текущий ремонт | февраль, 18 |  | 2018-03-27 | 2018-03-28
26 | ЦРП-100 яч.24 | текущий ремонт | январь, 18 |  | 2018-03-29 | 2018-03-29
апрель
1 | ТП-41 (Т-3, Т-5, Т-6) | текущий ремонт | 2018-04-03 | 2018-04-03
2 | ТП-66 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 2018-04-04 | 2018-04-04
3 | ТП-185 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 2018-04-05 | 2018-04-05
4 | ПС 2М Т-1 | текущий ремонт | 2018-04-06 | 2018-04-06
5 | ПС 2М Т-2 | текущий ремонт | 2018-04-09 | 2018-04-09
6 | ПС 2М ТСН-ДГК-2 | текущий ремонт | 2018-04-10 | 2018-04-10
7 | ПС 2М ТСН-1 | текущий ремонт | 2018-04-11 | 2018-04-11
8 | ПС 2М ТН-1, ТН-2 | текущий ремонт | 2018-04-12 | 2018-04-12
9 | ПС 2М яч.3 (Т-1) | текущий ремонт | 2018-04-06 | 2018-04-06
10 | ПС 2М яч.10 (Т-3) | текущий ремонт | 2018-04-13 | 2018-04-13
11 | ПС 2М яч.21(ТЭЦ-2А) | текущий ремонт | 2018-04-16 | 2018-04-16
12 | ПС 2М яч.14 (2-8-30-45Б) | текущий ремонт | март, 18 |  | 2018-04-03 | 2018-04-03
13 | ПС 2М яч.7 (2-100А) | текущий ремонт | январь, 18 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05
14 | ЦРП-100 яч.15 (2-100А) | текущий ремонт | январь, 18 |  | 2018-04-05 | 2018-04-05
15 | ТП-49 яч.10 (49-4-Т-2) | текущий ремонт |  |  | 2018-04-06 | 2018-04-06
16 | ПС 2М яч.38 (2-100Б) | текущий ремонт | май, 18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09
17 | ЦРП-100 яч.16 (2-100Б) | текущий ремонт | май, 18 |  | 2018-04-09 | 2018-04-09
18 | РП-101 яч.2 (ВС-1-2) | текущий ремонт |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-11
19 | ПС 2М яч.30 (2-31Б) | текущий ремонт | март, 18 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02
20 | ТП-21 2 с.ш.6кВ | текущий ремонт | февраль, 18 |  | 2018-04-02 | 2018-04-02
21 | ПС 2М яч.28 (2-55Б) | текущий ремонт | февраль,18 |  | 2018-04-25 | 2018-04-25
22 | ТП-55 яч.10 (2-55Б) | текущий ремонт |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-25
23 | ПС 2М яч.33 (ДГК-1) | текущий ремонт | январь, 18 |  | 2018-04-26 | 2018-04-26
май
1 | ТП-8 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-05-03 | 2018-05-03
2 | ТП-27 Т-1 | текущий ремонт | 2018-05-04 | 2018-05-04
3 | ТП-29 Т-1 | текущий ремонт | 2018-05-07 | 2018-05-07
4 | ТП-30 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-05-10 | 2018-05-10
5 | ТП-40 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-05-11 | 2018-05-11
6 | ТП-52 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-05-14 | 2018-05-14
7 | ТП-72 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-05-15 | 2018-05-15
8 | ТП-73 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-05-16 | 2018-05-16
9 | ТП-74 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-05-17 | 2018-05-17
10 | ТП-75 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-05-18 | 2018-05-18
11 | ТП-80 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-05-21 | 2018-05-21
12 | ТП-80А РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-05-21 | 2018-05-21
13 | ТП-82 Т-1 | текущий ремонт | 2018-05-22 | 2018-05-22
14 | ТП-302 Т-1, РУ-6кВ | текущий ремонт | 2018-05-23 | 2018-05-23
15 | ПС 2М КЛ 2-100А, 2-100Б | технихческое обслуживание | 2018-05-25 | 2018-05-25 | апрель, 2018
16 | ПС 3М ОРУ-110кВ 1 секция | текущий ремонт | 2018-05-18 | 2018-05-21
17 | ПС 3М яч.28 (2-3), ПС 2М яч.4 (2-3) | текущий ремонт | февраль, 2018 |  | 2018-05-03 | 2018-05-04
18 | ПС 3М яч.22 (3-91Б) | текущий ремонт | сентябрь, 2018 |  | 2018-05-02 | 2018-05-03
19 | ТП-55 яч.9 (55-56) | текущий ремонт |  |  | 2018-05-23 | 2018-05-24
20
июнь
1 | ТП-3 РУ-6кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2018-06-01 | 2018-06-01
2 | ТП-32 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 2018-06-04 | 2018-06-04
3 | ТП-34 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-05 | 2018-06-05
4 | ТП-37 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-06 | 2018-06-06
5 | ТП-38 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2018-06-07 | 2018-06-07
6 | ТП-39 Т-1 | текущий ремонт | 2018-06-08 | 2018-06-08
7 | ТП-40 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2018-06-13 | 2018-06-13
8 | ТП-45 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 2018-06-13 | 2018-06-13
9 | ТП-46 РУ-6кВ | текущий ремонт | 2018-06-14 | 2018-06-14
10 | ТП-47 РУ-6кВ | текущий ремонт | 2018-06-15 | 2018-06-15
11 | ТП-48 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2018-06-15 | 2018-06-15
12 | ТП-49 РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2018-06-18 | 2018-06-18
13 | ТП-51 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-18 | 2018-06-18
14 | ТП-54 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-19 | 2018-06-19
15 | ТП-55 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-20 | 2018-06-20
16 | ТП-61 РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2018-06-21 | 2018-06-21
17 | ТП-65 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 2018-06-22 | 2018-06-22
18 | ТП-66 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-25 | 2018-06-25
19 | ТП-73 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2018-06-26 | 2018-06-26
20 | ТП-81 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 2018-06-26 | 2018-06-26
21 | ТП-82 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-27 | 2018-06-27
22 | ТП-83 Т-1, Т-2РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-19 | 2018-06-19
23 | ТП-84 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-28 | 2018-06-28
24 | ТП-85 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-08 | 2018-06-08
25 | ТП-87 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-29 | 2018-06-29 | 2018-06-20 | 2018-06-20
26 | ТП-88 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-29 | 2018-06-29
27 | ТП-89 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-30 | 2018-06-30
28 | ТП-91 ТН-1, ТН-2, ТСН | текущий ремонт | 2018-06-09 | 2018-06-09
29 | ТП-111 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-09 | 2018-06-09
30 | ТП-182 Т-1 | текущий ремонт | 2018-06-08 | 2018-06-08
31 | ТП-184 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2018-06-07 | 2018-06-07
32 | ТП-186 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2018-06-05 | 2018-06-05
33 | ТП-301 Т-1 | текущий ремонт | 2018-06-28 | 2018-06-28
34 | ТП-303 Т-1 | текущий ремонт | 2018-06-29 | 2018-06-29
35 | ТП-304 Т-1 | текущий ремонт | 2018-06-29 | 2018-06-29
36 | ПС 2М Т-1, I с.ш. 110кВ | капитальный ремонт |  |  | 2018-05-30 | 2018-06-29
37 | ПС 2М яч.27, 32 | текущий ремонт | февраль,март 2018 |  | 2018-05-30 | 2018-06-01
38 | ТП-21 Т-1 | текущий ремонт | январь, 2018 |  | 2018-06-01 | 2018-06-01
39 | ПС 2М яч.25 ТСН-3 | текущий ремонт | февраль, 2018 |  | 2018-06-08 | 2018-06-08
40 | ПС 3М яч.29 (ТСН-ДГК-1) | текущий ремонт | январь, 2018 |  | 2018-06-18 | 2018-06-18
41 | ТП-99 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | январь, 2018 |  | 2018-06-21 | 2018-06-21
42 | КЛ 98-99А, 98-99Б | технихческое обслуживание |  |  | 2018-06-21 | 2018-06-21
43 | ТП-98 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль, 2018 |  | 2018-06-22 | 2018-06-22
44 | ПС 3М яч.27 (3-102А) | текущий ремонт | февраль, 2018 |  | 2018-06-25 | 2018-06-25
45 | РП-102 яч.9 (3-102А) | текущий ремонт | январь, 2018 |  | 2018-06-25 | 2018-06-25
46 | ТП-74 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | сентябрь, май, 2018 |  | 2018-06-28 | 2018-06-28
июль
1 | ТП-11 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 03.07.2017. | 03.07.2017.
#N/A | ТП-35 Т-1 | текущий ремонт | 2017-07-03 | 2017-07-03
#N/A | ТП-34 Т-1 | текущий ремонт | 2017-07-03 | 2017-07-03 | июнь, 2017
#N/A | ТП-37 Т-1 | текущий ремонт | 2017-07-04 | 2017-07-04 | июнь, 2017
#N/A | ТП-39 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-05 | 2017-07-05
#N/A | ТП-61 РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | июнь, 2017 |  | 2017-07-03 | 2017-07-03
#N/A | ТП-42 Т-1 | текущий ремонт | 2017-07-05 | 2017-07-05
#N/A | ТП-45 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-06 | 2017-07-06
#N/A | ТП-51 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 2017-07-28 | 2017-07-28
#N/A | КЛ 51-53 | техническое обслуживание | 2017-07-07 | 2017-07-07
#N/A | ТП-52 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-26 | 2017-07-26
#N/A | КЛ 52-181 | техническое обслуживание | 2017-07-10 | 2017-07-10
#N/A | ТП-53 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 2017-07-24 | 2017-07-24
#N/A | ТП-55 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-25 | 2017-07-25
#N/A | КЛ 55-56 | техническое обслуживание | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-25 | 2017-07-25
#N/A | ТП-56 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-12 | 2017-07-12
#N/A | ТП-63 Т-1, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-14 | 2017-07-14
#N/A | ТП-64 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-17 | 2017-07-17
#N/A | КЛ 64-63 | техническое обслуживание | 2017-07-17 | 2017-07-17
#N/A | ТП-92 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2017-07-18 | 2017-07-18
#N/A | ТП-93 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-19 | 2017-07-19
#N/A | ТП-98 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-20 | 2017-07-20
#N/A | ТП-181 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-21 | 2017-07-21
#N/A | ТП-182 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-24 | 2017-07-24
#N/A | ТП-183 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-25 | 2017-07-25
#N/A | ТП-184 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-26 | 2017-07-26
#N/A | ТП-185 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-27 | 2017-07-27
#N/A | ТП-312 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-07-28 | 2017-07-28
#N/A | ТП-72 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | май, сентябрь 2017 |  | 2017-07-04 | 2017-07-04
#N/A | ТП-80 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | май, сентябрь 2017 |  | 2017-07-11 | 2017-07-11
#N/A | ТП-80А Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | май, 2017 |  | 2017-07-20 | 2017-07-20
#N/A | ТП-83 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2017 |  | 2017-07-18 | 2017-07-18
#N/A | ТП-91 яч.17 (3-91А) | текущий ремонт |  |  | 2017-07-07 | 2017-07-07
#N/A | ПС 3М яч.17 (3-91А) | текущий ремонт |  |  | 2017-07-07 | 07ю07ю2017
#N/A | ТП-104 РУ-6, 0,4кВ Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2017-07-21 | 2017-07-21
#N/A | ЗПУ Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2017-07-28 | 2017-07-28
#N/A | ТП-87 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2017 |  | 2017-07-19 | 2017-07-19
август
1 | ТП-25 Т-2 | текущий ремонт | 2017-08-01 | 2017-08-01
2 | ТП-36 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2017-08-02 | 2017-08-02
3 | ТП-52 Т-1 | текущий ремонт | 2017-08-03 | 2017-08-03 | июль, 2017
4 | ТП-53 Т-1 | текущий ремонт | 2017-08-04 | 2017-08-04 | июль, 2017
5 | ТП-56 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-08-04 | 2017-08-04 | июль, 2017
| ТП-63, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 09.08.2017 | 2017-08-09
6 | ТП-92 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-08-08 | 2017-08-08
7 | ТП-99 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-08-09 | 2017-08-09
8 | РП-101 РУ-6кВ | текущий ремонт | 2017-08-10 | 2017-08-10
9 | ТП-402 Т-1 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-08-11 | 2017-08-11
11 | ТП-46 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-08-14 | 2017-08-14
14 | ТП-185 Т-2 | замена трансформатора |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-21
15 | КЛ 55-11 | техническое обслуживание |  |  | 2017-08-11 | 2017-08-11
16 | ТП-54 Т-1, Т-2 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01
#N/A | ПС 2М яч.36 (ТЭЦ-2С), КЛ ТЭЦ-2С | текущий ремонт | июль 2017 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01
#N/A | ТП-35 Т-1, Т-2 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль 2017 |  | 2017-08-02 | 2017-08-02
#N/A | КЛ 85-89 | техническое обслуживание |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17
#N/A | ТП-39 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль, 2017 |  | 2017-08-03 | 2017-08-03
#N/A | ТП-64 Т-1 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль, 2017 |  | 2017-08-04 | 2017-08-04
#N/A | ТП-111 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | январь, 2017 |  | 2017-08-07 | 2017-08-07
#N/A | ТП-73 Т-1, Т-2, РУ6, 0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2017 |  | 2017-08-10 | 2017-08-10
#N/A | ТП-183 Т-1, Т-2, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2017 |  | 2017-08-11 | 2017-08-11
#N/A | ТП-88 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2017 |  | 2017-08-14 | 2017-08-14
#N/A | ТП-81 Т-1, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2017 |  | 2017-08-16 | 16.08/.2017
#N/A | ТП-85 Т-1, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2017 |  | 2017-08-17 | 2017-08-17
#N/A | КЛ 85-89 | техническое обслуживание |  |  | 2017-08-17 | 2017-08-17
#N/A | ТП-40 Т-1, Т-2, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2017 |  | 2017-08-24 | 2017-08-24
#N/A | ТП-102 РУ-6кВ | текущий ремонт | январь, 2017 |  | 26.08.52017 | 2017-08-26
#N/A | ТП-75 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | май, 2017 |  | 2017-08-29 | 2017-08-29
#N/A | ТП-18 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | сентябрь, 2017 |  | 2017-08-30 | 2017-08-30
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
сентябрь
1 | ТП-9 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2017-09-01 | 2017-09-01
2 | ТП -11 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-09-04 | 2017-09-04
#N/A | ТП-18 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-09-05 | 2017-09-05 | август 2017
#N/A | ТП-44 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2017-09-06 | 2017-09-06
#N/A | ТП-63 Т-1 | текущий ремонт | 2017-09-07 | 2017-09-07 | август 2017
#N/A | ТП-64 Т-1 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2017-09-08 | 2017-09-08 | август 2017
#N/A | ТП-72 Т-1 | текущий ремонт | 2017-09-11 | 2017-09-11 | июнь 2017
#N/A | ТП-74 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2017-09-12 | 2017-09-12 | май 2017
#N/A | ТП-80 Т-1 | текущий ремонт | 2017-09-13 | 2017-09-13 | июль 2017
#N/A | ПС 3М яч.19 (3-49А) | капитальный ремонт | 2017-09-14 | 2017-09-14 | апрель 2017
#N/A | ПС 3М яч.20 (3-49Б) | текущий ремонт | 14.09.2017 | 2017-09-14 | апрель 2017
#N/A | ПС 3М яч.21 (2-ДПЗ) | текущий ремонт | 15.09.22017 | 2017-09-15
#N/A | ПС 3М яч.22 (3-91Б) | текущий ремонт | 16.09.2017 | 2017-09-16
#N/A | ПС 2М Т-3, яч.10 МВ | капитальный ремонт | апрель 2017 |  | 2017-09-04 | 2017-09-05
#N/A | ТП-182 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2017 |  | 2017-09-05 | 2017-09-05
#N/A | КЛ 182-183 | техническое обслуживание | июль 2017 |  | 2017-09-05 | 2017-09-05
#N/A | ТП-185 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | апрель 2017 |  | 2017-09-06 | 2017-09-06
#N/A | ТП-186 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | октябрь 2017 |  | 2017-09-07 | 2017-09-07
#N/A | ТП-65 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2017 |  | 2017-09-11 | 2017-09-11
#N/A | ТП-89 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2017 |  | 2017-09-12 | 2017-09-12
#N/A | ТП-184 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2017 |  | 2017-09-13 | 2017-09-13
#N/A | ТП-181 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль 2017 |  | 2017-09-14 | 2017-09-14
#N/A | ТП-312 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | октябрь 2017 |  | 2017-09-15 | 2017-09-15
#N/A | ТП-92 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль 2017 |  | 2017-09-18 | 2017-09-18
#N/A | ТП-93 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль 2017 |  | 2017-09-19 | 2017-09-19
#N/A | ТП-98 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | ноябрь 2017 |  | 2017-09-20 | 2017-09-20
#N/A | ТП-402 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | август 2017 |  | 2017-09-17 | 2017-09-17
#N/A | ТП-97 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2017 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25
#N/A | ТП-99 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | август 2017 |  | 2017-09-26 | 2017-09-26
октябрь
1 | ТП-186 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2017-10-03 | 2017-10-03 | сентябрь, 2017
2 | ТП -312 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2017-10-04 | 2017-10-04 | сентябрь, 2017
#N/A | ТП-41 яч.3 (Т-1) | капитальный ремонт | 2017-10-11 | 2017-10-11
#N/A | ТП-41 яч.5 (41-29, 41-42А) | текущий ремонт | 2017-10-11 | 2017-10-11
#N/A | ТП-303 Т-1 | текущий ремонт | 2017-10-17 | 2017-10-17
#N/A | РП-102 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт |  |  | 2017-10-05 | 2017-10-05
#N/A | ПС 2М Т-1, 1с.ш.110кВ | текущий ремонт |  |  | 2017-10-02 | 2017-10-06
#N/A | ТП-49, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2017 |  | 2017-10-12 | 2017-10-12
#N/A | ТП-3 РУ-6кВ | текущий ремонт | июнь, 2017 |  | 2017-10-11 | 2017-12-11
#N/A | ТП-46 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2017 |  | 2017-10-10 | 2017-10-10
#N/A | ТП-104 Т-1, Т-2, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | июль, 2017 |  | 2017-10-18 | 2017-10-18
ноябрь
1 | КЛ 2-187А | техническое обслуживание |  |  | 2017-10-31 | 2017-10-31
2 | ТП-99 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2017-11-09 | 2017-11-09 | сентябрь, 2017
3 | ТП-402 Т-2 | текущий ремонт | 2017-11-10 | 2017-11-10 | сентябрь, 2017
#N/A | ТП-10 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-01 | 2017-11-01
#N/A | ТП-75 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2017-11-07 | 2017-11-07 | август,2017
#N/A | ТП-98 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2017-11-08 | 2017-11-08 | сентябрь, 2017
#N/A | ТП-303 Т-1 | текущий ремонт | июнь, 2017 |  | 2017-11-01 | 2017-11-01
#N/A | ТП-41 яч.17, 20 | текущий ремонт |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-01
#N/A | ТП-91 яч.9 (91-ДЗХМ А) | текущий ремонт |  |  | 2017-11-21 | 2017-11-21
#N/A | ТП-49 яч.5 (41-4-Т-1) | капитальный ремонт |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-24
декабрь
1 | ТП-44 Т-1, Т-2, РУ-6кВ | текущий ремонт | 2017-12-04 | 2017-12-04
2 | ПС 2М яч.9 (2-21А) | текущий ремонт | 2017-12-06 | 2017-12-06
3 | ПС 2М яч.15 (2-60А) | текущий ремонт | 2017-12-08 | 2017-12-08
4 | ТП-49 яч.14 (49-13-47) | текущий ремонт |  |  | 2017-12-12 | 2017-12-12
5 | ТП-402 Т-1, Т-2 | замена трансформаторов |  |  | 2017-12-19 | 2017-12-20
6
7