## ежемесячные отчеты
Ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства ОАО "ГНЦ НИИАР" 2013 год
№ п/п | Наименование оборудования | Вид работ | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу
январь
1 | ТП-49 яч.5 (49-4-Т-1) | текущий ремонт | 03.01.13. | 03.01.13.
2 | ТП-49 яч.10 (49-4-Т-2) | текущий ремонт | 03.01.13. | 03.01.13.
3 | ТП-49 яч.9 (Т-1) | текущий ремонт | 10.01.13. | 10.01.13.
4 | ТП-49 яч.12 (Т-2) | текущий ремонт | 11.01.13. | 11.01.13.
5 | ТП-49 яч.8 (ТН-2) | текущий ремонт | 14.01.13. | 14.01.13.
6 | ТП-49 яч.15 (ТН-1) | текущий ремонт | 17.01.13. | 17.01.13.
7 | ТП-49 яч.13 (3-49А) | текущий ремонт | 18.01.13. | 18.01.13.
8 | ПС 3М яч.19 (3-49А) | текущий ремонт | 18.01.13. | 18.01.13.
9 | ПС 3Мяч.20 (3-49Б) | текущий ремонт | 23.01.13. | 23.01.13.
10 | ТП-49 яч.16 (3-49Б) | текущий ремонт | 23.01.13. | 23.01.13.
11 | ПС 2М яч.7 (2-100А) | текущий ремонт | 24.01.13. | 24.01.13.
12 | ТП-49 яч.14 (49-13-47) | текущий ремонт | 24.01.13. | 24.01.13.
13 | ЦРП-100 яч.15 | текущий ремонт | 24.01.13. | 24.01.13.
14 | ПС 2М яч.38 (2-100Б) | текущий ремонт | 25.01.13. | 25.01.13.
15 | ЦРП-100 яч.16 | текущий ремонт | 25.01.13. | 25.01.13.
16 | ПС 3М яч.25 (3-100А) | текущий ремонт | 28.01.13. | 28.01.13.
17 | ЦРП-100 яч.9 | текущий ремонт | 28.01.13. | 28.01.13.
февраль
3
4
март
5
6
7
8
9
10
11
12
апрель
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
май
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
июнь
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
июль
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
август
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
сентябрь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
октябрь
1
2
3
4
ноябрь
1
2
3
4
5
6
7
8
декабрь
1
2
3
4
5
февраль
1 | ПС 2М яч.4 (2-3) | текущий ремонт | 30.01.13. | 30.01.13.
2 | ПС 3М яч.28 (2-3) | текущий ремонт | 30.01.13. | 30.01.13.
3 | ТП-111 (Т-1) | текущий ремонт | 06.02.13. | 06.02.13.
4 | ТП-111 (Т-2) | текущий ремонт | 07.02.13. | 07.02.13.
5 | ПС 2М яч.12 (СВ-1-2) | капитальный ремонт МВ | 25.02.13. | 27.02.13.
6 | ПС 2М яч.12, яч.40 | текущий ремонт | 25.02.13. | 27.02.13.
март
1 | ТП-39 (Т-1) | текущий ремонт | 01.03.13. | 01.03.13.
2 | ПС 2М яч.33 (ТСН-1,ДГК-1) | текущий ремонт | 05.03.13. | 05.03.13.
3 | ПС 2М яч.24 (ТСН-2, ДГК-2) | текущий ремонт | 11.03.13. | 11.03.13.
4 | ПС 2М яч.25 (ТСН03) | текущий ремонт | 12.03.13. | 07.02.13.
5 | ПС 2М яч.27 (2-ГРСА) | текущий ремонт | 14.03.13. | 14.03.13.
6 | ПС 2М яч.32 (2-ГРСБ) | текущий ремонт | 15.03.13. | 15.03.13.
7 | ПС 2М яч.29 (2-45А) | текущий ремонт | 18.03.13. | 18.03.13.
8 | ПС 3М яч.29 (ТСН-1,ДГК-1) | текущий ремонт | 20.03.13. | 20.03.13.
9 | ПС 2М яч.5 (ТН-1) | текущий ремонт | 21.03.13. | 21.03.13.
10 | ТП-82 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 25.03.13. | 25.03.13.
11 | ТП-66 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 26.03.13. | 26.03.13.
12 | ТП-185 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 27.03.13. | 27.03.13.
13 | ТП-41 (Т-3) | текущий ремонт | 28.03.13. | 28.03.13.
14 | ТП-41 (Т-5) | текущий ремонт | 28.03.13. | 28.03.13.
апрель
1 | ПС 2М Т-1 | текущий ремонт | 02.04.13. | 05.04.13.
2 | ПС 2М яч.3 (Т-1) | текущий ремонт | 02.04.13. | 05.04.13.
3 | ТП-32 ф.5 (пр.Димитрова,9) | текущий ремонт | 10.04.13. | 10.04.13.
4 | ПС 2М Т-2 | текущий ремонт | 16.04.13. | 18.04.13.
5 | ПС 2М яч.18(Т-2) | текущий ремонт | 16.04.13. | 18.04.13.
6 | ТП-32 (Т-1) | текущий ремонт | 24.04.13. | 24.04.13.
7 | ТП-32 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 24.04.13. | 24.04.13.
8 | ТП-61 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 25.04.13. | 25.04.13.
9 | ТП-61 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 25.04.13. | 25.04.13.
май
2 | ТП-302 РУ-6кВ, Т-1 | текущий ремонт, | 14.05.13. | 14.05.13.
3 | КЛ (44-302) | техническое обслуживание | 14.05.13. | 14.05.13.
4 | ТП-31 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 15.05.13. | 15.05.13.
5 | ЗПУ "Факел" РУ-6кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 16.05.13. | 16.05.13.
6 | ТП-34 (Т-1), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 16.05.13. | 16.05.13.
7 | ТП-55 РУ-6кВ, 0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт, | 17.05.13. | 17.05.13.
8 | ТП-35 РУ-6кВ, 0,4кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 20.05.13. | 20.05.13.
9 | ТП-41 I с.ш. 6кВ | текущий ремонт | 21.05.13. | 22.05.13.
10 | ТП-37 Т-1, РУ-6кВ, 0,4кВ | текущий ремонт | 22.05.13. | 22.05.13.
11 | ТП-41 II с.ш. 6кВ | текущий ремонт | 23.05.13. | 23.05.13.
12 | ТП-66 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 23.05.13. | 23.05.13.
13 | ТП-39 (Т-1), РУ-0,кВ | текущий ремонт | 27.05.13. | 27.05.13.
14 | ТП-64 (Т-1), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 29.05.13. | 29.05.13.
15 | КЛ 65-64; 64-63 | техническое обслуживание | 29.05.13. | 29.05.13.
16 | ТП-72 (Т-1), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 30.05.13. | 30.05.13.
17 | ТП-63 (Т-1), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 31.05.13. | 31.05.13.
июнь
1 | ТП-18 (Т-1, Т-2), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 03.06.13. | 03.06.13.
2 | КЛ (65-64) | техническое обслуживание | 03.06.13. | 03.06.13.
3 | ТП-65 (Т-1) РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 04.06.13. | 04.06.13.
4 | ГПП-3 Т-1 и I с.ш. 110кВ, ТСН-1 | текущий ремонт | 17.06.13. | 21.06.13.
5 | ТП-66 (Т-1, Т-2), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 05.06.13. | 05.06.13.
6 | КЛ 66-65 | техническое обслуживание | 05.06.13. | 05.06.13.
7 | КЛ 66-51 | техническое обслуживание | 05.06.13. | 05.06.13.
8 | ПС 2М яч.21 (ТЭЦ-2А) | текущий ремонт | 07.06.13. | 07.06.13.
9 | КЛ ТЭЦ-2А | техническое обслуживание | 07.06.13. | 07.0613.
10 | ТП-52 (Т-1), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 06.06.13. | 06.06.13.
11 | ТП-53 (Т-1), РУ-0,4, 6кВ | текущий ремонт | 07.06.13. | 07.06.13.
12 | ТП-54 (Т-1, Т-2), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 10.06.13. | 10.06.13.
13 | ТП-56 (Т-1, Т-2), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 13.06.13. | 13.06.13.
14 | ТП-305 (Т-1) | текущий ремонт | 14.06.13. | 14.06.13.
15 | ТП-85 (Т-1), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 18.06.13. | 18.06.13.
16 | ПС 2М яч.34 (ТЭЦ-2Б) | текущий ремонт | 21.06.13. | 21.06.13.
17 | КЛ ТЭЦ-2Б | техническое обслуживание | 21.06.13. | 21.06.13.
18 | ТП-402 (Т-1, Т-2) РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 19.06.13. | 19.06.13.
19 | ТП-65 (Т-1) | текущий ремонт | 25.06.13. | 25.06.13.
20 | ПС 3М Т-2 и I с.ш. 110кВ | текущий ремонт | 28.06.13. | 28.06.13.
21 | ПС 3М ТСН-2 110кВ | текущий ремонт | 26.06.13. | 26.06.13.
22 | ТП-41 (Т-3, Т-4), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 30.06.13. | 30.06.13.
июль
1 | ПС 2М ОРУ-110кВ, ЛР-110-МГ-2 | текущий ремонт | 01.07.13. | 01.07.13.
2 | ПС 3М Т-2 и II с.ш. 110кВ, ЛР-110-МГ-2 | текущий ремонт | 28.06.13. | 02.07.13.
3 | ТП-74 (Т-1, Т-2), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 01.07.13. | 01.07.13.
4 | ТП-40 (Т-1, Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 2013-07-03 | 03.07.13.
5 | ПС 2М (Т-2) | текущий ремонт | 03.07.13. | 12.07.13.
6 | ТП-73 (Т-1, Т-2), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 04.07.13. | 04.07.13.
7 | ТП-84 (Т-1), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 05.07.13. | 05.07.13.
8 | ТП-21 яч.9 | текущий ремонт | 07.07.13. | 07.07.13.
9 | ТП-51 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 08.07.13. | 08.07.13.
10 | ПС 2М ОРУ-110кВ, ЛР-110-МГ-1, I с.ш. 110кВ | текущий ремонт | 16.07.13. | 17.07.13.
11 | ТП-75 (Т-1, Т-2), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 11.07.13. | 11.07.13.
12 | ПС 3М ОРУ-110кВ, ЛР-110-МГ-1, Iс.ш. 110кВ | текущий ремонт | 16.07.13. | 17.07.13.
13 | ТП-44 яч.11(Д-3) | текущий ремонт | 11.07.13. | 11.07.13.
14 | ЦРП-100 яч.21, яч.12 | текущий ремонт | 15.07.13. | 15.07.13.
15 | ТП-121 | текущий ремонт | 16.07.13. | 16.07.13.
16 | РП-101 яч.11 | текущий ремонт | 17.07.13. | 17.07.13.
17 | ТП-44 (Д-8) | текущий ремонт | 17.07.13. | 18.07.13.
18 | ТП-102 | текущий ремонт | 23.07.13. | 23.07.13.
19 | ТП-49 яч.9(Т-1), яч.12 (Т-2), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 24.07.13. | 24.07.13.
20 | ТП-46 | текущий ремонт | 25.07.13. | 25.07.13.
21 | ТП-187 I с.ш. ВН-Т-1 | текущий ремонт | 29.07.13. | 29.07.13.
22 | ТП-66 (Т-2) | текущий ремонт | 30.07.13. | 30.07.13.
23 | ТП-66 (Т-2) кабель к Т-2 | техническое обслуживание | 30.07.13. | 30.07.13.
24 | ТП-3 | текущий ремонт | 30.07.13. | 30.07.13.
август
1 | ПС 2М яч.29 (2-45А) | текущий ремонт | 01.08.13. | 01.08.13.
2 | ТП-45 (Т-1) | текущий ремонт | 01.08.13. | 01.08.13.
3 | ТП-104 | текущий ремонт | 05.08.13. | 05.08.13.
4 | ПС 2М яч.14,КТП-8-27-30 | текущий ремонт | 06.08.13. | 06.08.13.
5 | ТП-45 РУ-6кВ | текущий ремонт | 07.08.13. | 07.08.13.
6 | ТП-402 яч.4 (402-87) | текущий ремонт | 09.08.13. | 09.08.13.
7 | ТП-87 | текущий ремонт | 09.08.13. | 09.08.13.
8 | ТП-88 (Т-1, Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 13.08.13. | 13.08.13.
9 | ТП-183 (Т-1, Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 14.08.13. | 14.08.13.
10 | ТП-83 (Т-1, Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 15.08.13. | 15.08.13.
11 | ТП-80А (Т-1, Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 16.08.13. | 16.08.13.
12 | ТП-111 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 20.08.13. | 20.08.13.
13 | ТП-81 (Т-1), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 21.08.13. | 21.08.13.
14 | ТП-51 (Т-1), РУ-6кВ | текущий ремонт | 28.08.13. | 28.08.13.
15 | ТП-89(Т-1, Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 28.08.13. | 28.08.13.
сентябрь
1 | ТП-82 (Т-1, Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 29.08.13. | 29.08.13.
2 | ТП-80 (Т-1), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 30.08.13. | 30.08.13.
3 | ТП-312 (Т-1, Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 02.09.13. | 02.09.13.
4 | ТП-92 (Т-1, Т-2), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 03.09.13. | 03.09.13.
5 | ТП-97 (Т-1, Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 04.09.13. | 04.09.13.
6 | ТП-91 яч.15 (91-97А) | текущий ремонт | 04.09.13. | 04.09.13.
7 | ТП-93 (Т-1, Т-2), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 04.09.13. | 04.09.13.
8 | ТП-98 (Т-1, Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 05.09.2013. | 05.09.2013.
9 | ТП-98 (Т-2) РУ-6, 0,4кВ II с.ш. | текущий ремонт | 10.09.2013. | 10.09.2013.
10 | ТП-99 (Т-1, Т-2) РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 11.09.2013. | 11.09.2013.
11 | ТП-11 (Т-1, Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 12.09.2013. | 12.09.2013.
12 | ТП-181 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 16.09.2013. | 16.09.2013.
13 | ТП-184 (Т-1, Т-2), РУ-6, 0,4 кВ | текущий ремонт | 17.09.2013. | 17.09.2013.
14 | ТП-186 (Т-1, Т-2), РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 19.09.2013. | 19.09.2013.
13 | ТП-185 (Т-1, Т-2), РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 23.09.2013. | 23.09.2013.
14 | ТП-182 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 26.09.2013. | 26.09.2013.
октябрь
1 | ТП-82 (Т-1, Т-2) | техническое обслуживание | 02.10.2013. | 02.10.2013.
2 | ПС 2М (Т-1) | техническое обслуживание | 04.10.2013. | 04.10.2013.
3 | ПС 2М (Т-2) | текущий ремонт | 08.10.2013. | 09.10.2013.
4 | ТП-7 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 10.10.2013. | 10.10.2013.
5 | ТП-7 (Т-3, Т-4) | текущий ремонт | 11.10.2013. | 11.10.2013.
6 | ТП-402 (Т-2) | текущий ремонт | 15.10.2013. | 15.10.2013.
7 | ТП-402 (Т-1) | текущий ремонт | 16.10.2013. | 16.10.2013.
8 | ТП-36 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 17.10.2013. | 17.10.2013.
9 | ТП-48 (Т-1) | техническое обслуживание | 25.10.2013. | 25.10.2013.
ноябрь
1 | ТП-56 яч.3 | текущий ремонт | 01.11.2013. | 01.11.2013.
2 | ТП-93 (Т-1) | текущий ремонт | 28.11.2013. | 28.11.2013.
декабрь
1 | РП-200 яч.8 (200-204Б) | текущий ремонт | 02.12.2013. | 02.12.2013.
2 | РП-200 яч.9 (200-204А) | текущий ремонт | 03.12.2013. | 03.12.2013.
3 | РП-200 яч.5 (200-205-206-309А) | текущий ремонт | 04.12.2013. | 04.12.2013.
4 | РП-200 яч.6 (200-205-206-306Б) | текущий ремонт | 05.12.2013. | 05.12.2013.
5 | РП-200 яч.19 (земснаряд) | текущий ремонт | 06.12.2013. | 06.12.2013.
6 | РП-200 яч.7 (200-301А) | текущий ремонт | 11.12.2013. | 11.12.2013.
7 | РП-200 яч.4 (200-302Б) | текущий ремонт | 12.12.2013. | 12.12.2013.
8 | РП-200 яч.1 (СВ-1-2) | текущий ремонт | 13.12.2013. | 13.12.2013.
9 | РП-200 яч.2 (200-207) | текущий ремонт | 16.12.2013. | 16.12.2013.
10 | ТП-73 (Т-2) | техническое обслуживание | 20.12.2013. | 20.12.3013.