## ежемесячные отчеты
Ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства АО "ГНЦ НИИАР" 2017 год
№ п/п | Наименование оборудования | Вид работ | План |  | Факт
|  |  | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу
январь
1 | ТП-18 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 13.01.2017. | 13.01.2017.
2 | ПС 2М яч.33 (ТСН-1, ДГК-1, ДГК-1А) | текущий ремонт | 14.01.2017. | 14.01.2017.
3 | ТП-21 РУ-6кВ (яч.7, 1, 5, 3, 13) | каптальный ремонт | 15.01.2017. | 15.01.2017.
4 | РП-100 РУ-6кВ | текущий ремонт | 15.01.2017. | 15.01.2017. | 2017-01-12 | 2017-01-12
5 | РП-102 РУ-6кВ | текущий ремонт | 18.01.2017. | 18.01.2017.
6 | ТП-111 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 18.01.2017. | 18.01.2017.
7 | ТП-148 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 19.01.2017. | 19.01.2017.
8 | РП-200 РУ-6кВ | текущий ремонт | 19.01.2017. | 19.01.2017.
9 | ПС 2М яч.7 (2-100А) | текущий ремонт | 20.01.2017. | 20.01.2017.
10 | ПС 3М яч.15 (СВ-1-2) | текущий ремонт | 21.01.2017. | 21.01.2017.
11 | ПС 3М яч.17 (3-91А) | текущий ремонт | 22.01.2017. | 22.01.2017.
12 | ПС 3М яч.18 (3-200А) | текущий ремонт | 25.01.2017. | 25.01.2017.
13 | ПС 2М яч.20 (2-117Б) | текущий ремонт |  |  | 2017-01-10 | 2017-01-10
14 | ТП-104 РУ-6кВ | текущий ремонт |  |  | 2017-01-10 | 2017-01-10
февраль
1 | ТП-21 яч.(2, 3, 5, 6, 13, 12) | капитальный ремонт | 02.02.2016. | 02.02.2016.
2 | ПС 2М яч.1 (2-187А) | текущий ремонт | 04.02.2016. | 04.02.2016.
3 | ПС 2М яч.11 (2-44) | текущий ремонт | 05.02.2016. | 05.02.2016.
4 | ПС 2М яч.13 (СР-1, СВ-1-3) | текущий ремонт | 06.02.2016. | 06.02.2016.
5 | ПС 2М яч.17 (2-ДМЗА) | текущий ремонт | 09.02.2016. | 09.02.2016.
6 | ПС 2М яч.19 (2-200А) | текущий ремонт | 10.02.2016. | 10.02.2016.
7 | ПС 2М яч.23 (2-55А) | текущий ремонт | 11.02.2016. | 11.02.2016.
8 | ПС 2М ТН-3 | текущий ремонт | 12.02.2016. | 12.02.2016.
9 | ПС 2М ДГК-1, 1А | текущий ремонт | 13.02.2016. | 13.02.2016. | 24.02.2016. | 24.02.2016.
10 | ПС 2М яч.31 (2-31А) | текущий ремонт | 16.02.2016. | 16.02.2016.
11 | ПС 2М яч.2 (СВ-1-3), яч.40 (СР-1) | текущий ремонт | 17.02.2016. | 17.02.2016.
12 | ПС 3М яч.23 (3-59) | текущий ремонт | 19.02.2016. | 19.02.2016.
13 | ПС 3М яч.24 (3-102Б) | текущий ремонт | 20.02.2016. | 20.02.2016.
14 | ПС 3М яч.25 (3-100А) | текущий ремонт | 24.02.2016. | 24.02.2016. | 29.02.2016. | 29.02.2016.
15 | ПС 3М яч.26 (3-100Б) | текущий ремонт | 25.02.2016. | 25.02.2016.
16 | ПС 3М яч.27 (3-102А) | капитальный ремонт | 26.02.2016. | 26.02.2016.
17 | ПС 3М яч.28 (2-3) | капитальный ремонт | 27.02.2016. | 27.02.2016.
18 | РП-102 яч.3 | текущий ремонт | январь |  | 15.02.2016. | 15.02.2016.
19 | РП-100 яч.7 | текущий ремонт | январь |  | 16.02.2016. | 2016-02-16
20 | РП-100 яч.8 | текущий ремонт | январь |  | 21.02.2016. | 21.02.2016.
21 | РП-100 яч.9 | текущий ремонт | январь |  | 29.02.2016. | 29.02.2016.
22 | РП-100 яч.12 | текущий ремонт | январь |  | 18.02.2016. | 18.02.2016.
23 | РП-100 яч.21 | текущий ремонт | январь |  | 19.02.2016. | 19.02.2016.
24 | РП-100 яч.25 | текущий ремонт | январь |  | 17.02.2016. | 17.02.2016.
25 | КЛ 2-187А | техническое обслуживание |  |  | 04.02.2016. | 04.02.2016.
26 | ПС 2М яч.1 2-187А | текущий ремонт |  |  | 04.02.2016. | 04.02.2016.
27 | ПС 3М яч.19(3-49А) | текущий ремонт |  |  | 25.02.2016. | 25.02.2016.
28 | ТП-49 яч.13 (3-49А) | текущий ремонт |  |  | 26.02.2016. | 26.02.2016.
март
1. | ПС 2М яч.29 (2-45А) | текущий ремонт | 02.03.2015. | 02.03.2015.
2. | ПС 2М яч.14 (2-8-30-45Б) | текущий ремонт | 03.02.2015. | 03.02.2015.
3. | ПС 2М яч.18 (Т-2) | текущий ремонт | 05.03.2015. | 05.03.2015. | 26.03.2015. | продлено до 07.04.2015.
4. | ПС 2М яч.20 (2-ДМЗБ) | текущий ремонт | 06.03.2015. | 06.03.2015.
5. | ПС 2М яч.26 (2-200Б) | текущий ремонт | 10.03.2015. | 10.03.2015.
6. | ПС 2М яч.31 (2-31Б) | текущий ремонт | 11.03.2015. | 11.03.2015.
7. | ПС 3М яч.2 (ТСН-2) | текущий ремонт | 12.03.2015. | 12.03.2015.
8. | ПС 3М яч.13 (ТСН-1) | текущий ремонт трансформатора, ячейки | 13.03.2015. | 13.03.2015.
9. | ПС 3М яч.29 (ТСН-ДГК-1) | текущий ремонт трансформатора, ячейки | 16.03.2015. | 16.03.2015.
10. | ПС 3М яч.30 (ТСН-ДГК-2) | текущий ремонт трансформатора, ячейки | 17.03.2015. | 17.03.2015.
11. | ПС 3М ОПУ | текущий ремонт | 18.03.2015. | 18.03.2015.
12. | РП-102 яч.21 | текущий ремонт |  |  | 04.03.2015. | 04.03.2015.
13. | РП-102 яч.22 | текущий ремонт |  |  | 05.03.2015. | 05.03.2015.
14. | РП-102 яч.12 | текущий ремонт |  |  | 06.03.2015. | 06.03.2015.
15. | РП-102 яч.8 | текущий ремонт |  |  | 10.03.2015. | 10.03.2015.
16. | ПС 3М яч.24 (3-102Б) | текущий ремонт |  |  | 11.03.2015. | 11.03.2015.
17. | ТП-102 яч.8 (3-102Б) | текущий ремонт |  |  | 11.03.2015. | 11.03.2015.
18. | ПС 3М яч.27 (3-102А) | текущий ремонт |  |  | 13.03.2015. | 13.03.2015.
19. | РП-102 яч.9 (3-102А) | текущий ремонт |  |  | 13.03.2015. | 13.03.2015.
20. | РП-101 яч.8 | текущий ремонт |  |  | 16.03.2015. | 16.03.2015.
21. | РП-101 яч.5 | текущий ремонт |  |  | 17.03.2015. | 17.03.2015.
22. | РП-101 яч.6 | текущий ремонт |  |  | 18.03.2015. | 18.03.2015.
23. | РП-101 яч.12 | текущий ремонт |  |  | 19.03.2015. | 19.03.2015.
апрель
1. | ТП-41 РУ-6кВ | текущий ремонт | 02.04.2015. | 02.04.2015.
2. | ТП-66 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 06.04.2015. | 06.04.2015.
2. | ТП-185 (Т-1) | текущий ремонт | 08.04.2015. | 08.04.2015.
4. | ПС 2М Т-1 | текущий ремонт | 09.04.2015. | 10.04.2015. | 13.04.2015. | 24.04.2015.
3. | ПС 2М ТСН-ДГК-2 | текущий ремонт | 20.04.2015. | 20.04.2015.
6. | ПС 2М ТСН-1 | текущий ремонт | 21.04.2015. | 21.04.2015.
4. | ПС 2М ТН-1, ТН-2 | текущий ремонт | 22.04.2015. | 22.04.2015.
8. | ПС 2М яч.3 (Т-1) | текущий ремонт | 09.04.2015. | 10.04.2015. | 13.04.2015. | 24.04.2015.
5. | ПС 2М яч.10 (Т-3) | текущий ремонт | 23.04.2015. | 23.04.2015.
6. | РП-200 яч.8 | текущий ремонт |  |  | 01.04.2015. | 01.04.2015.
7. | РП-200 яч.5 | текущий ремонт |  |  | 02.04.2015. | 02.04.2015.
8. | РП-200 яч.6 | текущий ремонт |  |  | 03.04.2015. | 03.04.2015.
9. | РП-200 яч.19 | текущий ремонт |  |  | 06.04.2015. | 06.04.2015.
10. | ПС 2М яч.26 (2-200Б) | текущий ремонт |  |  | 07.04.2015. | 07.04.2015.
11. | РП-200 яч.10 (2-200Б) | текущий ремонт |  |  | 07.04.2015. | 07.04.2015.
12. | ПС 2М яч.19 (2-200А) | текущий ремонт |  |  | 08.04.2015. | 08.04.2015.
13. | РП-200 яч.13 (2-200А) | текущий ремонт |  |  | 08.04.2015. | 08.04.2015.
14. | РП-200 яч.4 | текущий ремонт |  |  | 09.04.2015. | 09.04.2015.
март
1. | ПС 2М яч.29 (2-45А) | текущий ремонт | 02.03.2016. | 02.03.2016.
2. | ПС 2М яч.14 (2-8-30-45Б) | текущий ремонт | 03.02.2016. | 03.02.2016.
3. | ПС 2М яч.18 (Т-2) | текущий ремонт | 04.03.2016. | 04.03.2016.
4. | ПС 2М яч.20 (2-ДМЗБ) | текущий ремонт | 09.03.2016. | 09.03.2016.
5. | ПС 2М яч.26 (2-200Б) | текущий ремонт | 10.03.2016. | 10.03.2016.
6. | ПС 2М яч.28 (2-55Б) | ьекущий ремонт | 11.03.2016. | 11.03.2016.
7. | ПС 2М яч.30 (2-31Б) | текущий ремонт | 14.03.2016. | 11.04.2016.
8. | ПС 3М ТН-1-110 | текущий ремонт | 15.03.2016. | 15.03.2016.
9. | ПС 3М ТН-2-110 | текущий ремонт | 16.03.2016. | 16.03.2016.
10. | ПС 3М яч.13 (ТСН-1) | капитальный ремонт | 17.03.2016. | 17.03.2016.
11. | ПС 3М яч.29 (ТСН-ДГК-1) | капитальный ремонт | 18.03.2016. | 18.03.2016.
12. | ПС 3М яч.30 (ТСН-ДГК-2) | капитальный ремонт | 21.03.2016. | 21.03.2016.
13. | ПС 3М ОПУ | текущий ремонт | 22.03.2016. | 22.03.2016.
14. | ПС 3М яч.24 (3-102Б) | текущий ремонт |  |  | 01.03.2016. | 01.03.2016.
15. | ПС 3М яч.27 (3-102А) | текущий ремонт |  |  | 02.03.2016. | 02.03.2016.
16. | ПС 3М яч.14 ввод-6кВ Т-2 | текущий ремонт |  |  | 01.03.2016. | 01.03.2016.
17. | ПС 3М 2с.ш. 6кВ | текущий ремонт |  |  | 02.03.2016. | 02.03.2016.
18. | ТП-44 яч.11 Д-3 | текущий ремонт |  |  | 01.03.2016. | 04.03.2016.
19. | РП-102 яч.8 | текущий ремонт | январь |  | 02.03.2016. | 2016-03-02
20. | РП-102 яч.9 | текущий ремонт | январь |  | 03.03.2016. | 03.03.2016.
21. | ЦРП-100 яч.9 | текущий ремонт | январь |  | 09.03.2016. | 09.03.2016.
22. | ЦРП-100 яч.4 | текущий ремонт | январь |  | 10.03.2016. | 10.03.2016.
23. | ЦРП-100 яч.18 | текущий ремонт | январь |  | 14.03.2016. | 14.03.2016.
24. | ЦРП-100 яч.6 | текущий ремонт | январь |  | 15.03.2016. | 15.03.2016.
25. | ЦРП-100 яч.14 | текущий ремонт | январь |  | 16.03.2016. | 16.03.2016.
26. | ЦРП-100 яч.3 | текущий ремонт | январь |  | 17.03.2016. | 17.03.2016.
27. | ПС 2М яч.20 (2-117Б), МВ | текущий ремонт |  |  | 18.03.2016. | 18.03.2016.
28. | ЦРП-100 яч.20 | текущий ремонт | январь |  | 21.03.2016. | 21.03.2016.
29. | ЦРП-100 яч.19 | текущий ремонт | январь |  | 22.03.2016. | 22.03.2016.
30. | ЦРП-100 яч.22 | текущий ремонт | январь |  | 23.03.2016. | 23.03.2016.
31. | ЦРП-100 яч.23 | текущий ремонт | январь |  | 29.03.2016. | 29.03.2016.
32. | ЦРП-100 яч.24 | текущий ремонт | январь |  | 30.03.2016. | 30.03.2016.
33. | ТП-9 Т-1 | текущий ремонт | 09.2016. |  | 30.03.2016. | 30.03.2016.
34. | ЦРП-100 яч.27 | текущий ремонт | январь |  | 31.03.2016. | 31.03.2016.
апрель
1. | ТП-41 РУ-6кВ | текущий ремонт | 04.04.2016. | 2016-04-04
2. | ТП-66 (Т-1, Т-2) | текущий ремонт | 05.04.2016. | 05.04.2016.
2. | ТП-185 (Т-1) | текущий ремонт | 06.04.2016. | 06.04.2016.
4. | ПС 2М Т-1 | текущий ремонт | 11.04.2016. | 13.04.2016.
3. | ПС 2М ТСН-ДГК-2 | текущий ремонт | 11.04.2016. | 13.04.2016.
6. | ПС 2М ТСН-1 | текущий ремонт | 11.04.2016. | 13.04.2016.
4. | ПС 2М ТН-1, ТН-2 | текущий ремонт | 11.04.2016. | 13.04.2016.
8. | ПС 2М яч.3 (Т-1) | текущий ремонт | 11.04.2016. | 13.04.2016.
5. | ПС 2М яч.10 (Т-3) | текущий ремонт | 11.04.2016. | 13.04.2016.
6. | ТП-9 Т-2 | текущий ремонт |  |  | 01.04.2016. | 01.04.2016.
7. | ТП-91 яч.10 (91-92-93Б) | текущий ремонт |  |  | 05.04.2016. | 05.04.2016.
8. | ТП-21 яч.2 (СВ-1-2) | капитальный ремонт |  |  | 06.04.2016. | 07.04.2016.
9. | ТП-21 яч.5 (2-21А) | капитальный ремонт |  |  | 11.04.2016. | 12.04.2016.
10. | ПС 2М яч.9 (2-21А) | текущий ремонт |  |  | 11.04.2016. | 12.04.2016.
11. | ТП-187 1 с.ш.6кВ | текуущий ремонт |  |  | 11.04.2016. | 11.04.2016.
12. | ПС 2М яч.16 (2-21Б) | текущий ремонт |  |  | 12.04.2016. | 12.04.2016.
13. | ТП-21 яч.10 (2-21Б) | текущий ремонт |  |  | 12.04.2016. | 12.04.2016.
14. | ТП-187 Т-2, 2 с.ш. | текущий ремонт |  |  | 12.04.2016. | 12.04.2016.
15. | ТП-21 яч.3 (21-36-25А) | каптальный ремонт |  |  | 13.04.2016. | 14.04.2016.
16. | ТП-36 1 с.ш. 6кВ | текущий ремонт |  |  | 13.04.2016. | 13.04.2016.
17. | ТП-49 яч.16 (3-49Б) | текущий ремонт |  |  | 21.04.2016. | 21.04.2016.
18. | ТП-91 яч.6 (3-49Б) | текущий ремонт |  |  | 21.04.2016. | 21.04.2016.
19. | ПС 2М яч.38 (2-100Б) | текущий ремонт |  |  | 21.04.2016. | 21.04.2016.
20. | РП-102 яч.8 | текущий ремонт |  |  | 20.04.2016. | 20.04.2016.
май
1 | ТП-8 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 04.05.2016. | 04.05.2016.
2 | ТП-29 Т-1 | текущий ремонт | 05.05.2016. | 05.05.2016. | 05.05.2016. | 05.05.2016.
3 | ТП-30 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 06.05.2016. | 06.05.2016.
4 | ТП-40 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 10.05.2016. | 10.05.2016.
5 | ТП-52 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 11.05.2016. | 11.05.2016.
6 | ТП-72 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 12.05.2016. | 12.05.2016.
7 | ТП-73 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 13.05.2016. | 13.05.2016.
8 | ТП-74 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 16.05.2016. | 16.05.2016.
9 | ТП-75 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 17.05.2016. | 17.05.2016.
10 | ТП-80 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 18.05.2016. | 18.05.2016.
11 | ТП-80А РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 19.05.2016. | 19.05.2016.
12 | ТП-82 Т-1 | текущий ремонт | 10.05.2016. | 10.05.2016.
13 | ТП-302 Т-1, РУ-6кВ | текущий ремонт | 12.05.2016. | 12.05.2016.
14 | ПС 3М ОРУ-110кВ | текущий ремонт | 18.05.2016. | 18.05.2016.
15 | ТП-181 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 01.07.2016. |  | 16.05.2016. | 17.05.2016.
16 | ТП-54 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 01.09.2016. |  | 18.05.2016. | 18.05.2016.
17 | КЛ 55-54 | ВВИ кабеля | 01.07.2016. |  | 18.05.2016. | 18.05.2016.
18 | ТП-54 II с.ш. 6кВ | ВВИ |  |  | 18.05.2016. | 18.05.2016.
19 | ТП-84 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2016. |  | 20.05.2016. | 20.05.2016.
20 | ТП-31 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль, 2016. |  | 24.05.2016. | 24.05.2016.
21 | ТП-32 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2016. |  | 26.05.2016. | 26.05.2016.
22 | ТП-37 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь, 2016. |  | 27.05.2016. | 27.05.2016.
23 | ТП-34 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт, ВВИ трансформатора | июль, 2016. |  | 31.05.2016. | 31.05.2016.
24 | ПС 2М Т-2 и его присоединения | текущий ремонт | апрель, 2016. |  | 16.05.2016. | 27.05.2016.
июнь
1 | ТП-3 РУ-6кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 01.06.2016. | 01.06.2016. | май
2 | ТП-32 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 02.06.2016. | 2016-06-02 | май
3 | ТП-34 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 03.06.2016. | 03.06.2016. | май
4 | ТП-37 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 06.06.2016. | 06.06.2016. | май
5 | ТП-38 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 07.06.2016. | 07.06.2016.
6 | ТП-39 Т-1 | текущий ремонт | 08.06.2016. | 08.06.2016.
7 | ТП-40 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 09.06.2016. | 09.06.2016.
8 | ТП-45 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 10.06.2016. | 10.06.2016.
9 | ТП-46 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 14.06.2016. | 14.06.2016.
10 | ТП-47 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 15.06.2016. | 15.06.2016.
11 | ТП-48 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 16.06.2016. | 16.06.2016.
12 | ТП-49 РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 17.06.2016. | 17.06.2016.
13 | ТП-51 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 20.06.2016. | 20.06.2016.
14 | ТП-54 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 21.06.2016. | 21.06.20106. | 28.06.2016. | 28.06.2016.
15 | ТП-55 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 22.06.2016. | 22.06.2016. | 23.06.2016. | 23.06.2016.
16 | ТП-61 РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 23.06.2016. | 23.06.2016. | 21.06.2016. | 21.06.2016.
17 | ТП-65 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 24.06.2016. | 24.06.2016.
18 | ТП-66 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 27.06.2016. | 27.06.2016.
19 | ТП-73 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 28.06.2016. | 28.06.2016.
20 | ТП-81 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | 29.06.2016. | 29.06.2016.
21 | ТП-82 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 16.06.2016. | 16.06.2016.
22 | ТП-83 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 09.06.2016. | 09.06.2016.
23 | ПС 3М Т-1, I с.ш. 110кВ, ЛР-110-Т-1, СР-1-110, ЛР-110-МГ-1, МВ-6-Т-1 | текущий ремонт | 06.06.2016. | 06.06.2016.
24 | ТП-84 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 08.06.2016. | 08.06.2016.
25 | ТП-85 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 07.06.2016. | 07.06.2016.
26 | ТП-87 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 28.06.2016. | 28.06.2016. | 09.06.2016. | 09.06.2016.
27 | ТП-88 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 30.06.2016. | 30.06.2016.
28 | ТП-89 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 17.06.2016. | 17.06.2016.
29 | ТП-72 Т-1 | текущий ремонт |  |  | 01.06.2016. | 01.06.2016.
30 | КЛ 61-72, 63-72, 72-73 | техническое обслуживание | июль |  | 2016-06-01 | 2016-06-01
31 | ТП-56 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт |  |  | 07.06.2016. | 07.06.2016.
32 | КЛ 51-53, 56-53 | техническое обслуживание | июль |  | 22.06.2016. | 22.06.2016.
33 | КЛ 51-52 | техническое обслуживание | сентябрь |  | 27.06.2016. | 27.06.2016.
34 | ТП-80А Т-2, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | май |  | 15.06.2016. | 15.06.2016.
35 | ТП-80 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | май |  | 16.06.2016. | 16.06.2016.
36 | ТП-53 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль |  | 22.06.2016. | 22.06.2016.
37 | ТП-52 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | май |  | 23.06.2016. | 23.06.2016.
38 | ТП-35 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | август |  | 29.06.2016. | 29.06.2016.
39 | КЛ 35-61, 35-34, 37-35 | техническое обслуживание | июль |  | 2016-06-29 | 29.06.2016.
40 | КЛ 39-111, 39-38 | техническое обслуживание | август |  | 2016-06-30 | 30.06.2016.
41 | ПС 2М Т-2 ВЛ-110 МГ-2, II с.ш.110кВ | текущий ремонт | апрель |  | 27.05.2016г. | 30.06.2016г.
42 | ПС 3М Т-2 II с.ш. 110кВ | текущий ремонт | май, август |  | 20.06.2016г. | 01.07.2016г.
июль
1 | ТП-11 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 01.07.2016. | 01.07.2016.
2 | ТП-35 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 01.07.2016. | 01.07.2016. | июнь 2016.
3 | ТП-37 Т-1 | текущий ремонт |  |  | май 2016.
4 | ТП-39 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт |  |  | июнь 2016.
5 | ТП-41 Т-3, Т-5, Т-6, Т-4, МВ | текущий ремонт | 04.07.2016. | 06.07.2016. | 11.07.2016. | 20.07.2016.
6 | ТП-42 Т-1 | текущий ремонт | 05.07.2016. | 05.07.2016.
7 | ТП-45 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 06.07.2016. | 06.07.2016.
8 | ТП-51 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 07.07.2016. | 07.07.2016. | 08.07.2016. | 08.07.2016.
9 | КЛ 51-66 | техническое обслуживание |  |  | 08.07.2016. | 08.07.2016.
10 | ТП-53 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт |  |  | июнь 2016.
11 | ТП-55 Т-1 | текущий ремонт | 08.07.2016. | 08.07.2016.
12 | ТП-56 Т-1, Т-2 | текущий ремонт |  |  | июнь 2016.
13 | ТП-63 Т-1, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | август 2016. |  | 13.07.2016. | 13.07.2016.
14 | КЛ 63-74 | техническое обслуживание |  |  | 13.07.2016. | 13.07.2016.
15 | ТП-64 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 11.07.2016. | 11.07.2016. | 07.07.2016. | 07.07.2016.
16 | КЛ 64-65 | техническое обслуживание | 11.07.2016. | 11.07.2016. | 07.07.2016. | 07.07.2016.
17 | ТП-73 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2016. |  | 14.07.2016. | 14.07.2016.
18 | ТП-92 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 12.07.2016. | 12.07.2016.
19 | ТП-93 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 13.07.2016. | 13.07.2016.
20 | ТП-98 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 14.07.2016. | 14.07.2016.
21 | ТП-181 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт |  |  | май 2016.
22 | ТП-182 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 15.07.2016. | 15.07.2016.
23 | ТП-183 Т-1, Т-2, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | 18.07.2016. | 18.07.2016. | 20.07.2016. | 20.07.2016.
24 | ТП-184 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 19.07.2016. | 19.07.2016.
25 | ТП-185 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 20.07.2016. | 20.07.2016.
26 | ТП-312 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 21.07.2016. | 21.07.2016.
27 | ПС 2М Т-3, яч.10 | текущий ремонт |  |  | 04.07.2016. | 15.07.2016.
28 | ПС 3М ЛР-110-МГ-1 | текущий ремонт | май 2016. |  | 08.07.2016. | 08.07.2016.
29 | ТП-104 РУ-6, 0,4кВ Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 14.07.2016. | 14.07.2016.
30 | ТП-111 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | январь 2016. |  | 11.07.2016. | 11.07.2016.
31 | КЛ 32-111 | техническое обслуживание |  |  | 11.07.2016. | 11.07.2016.
32 | ТП-66 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2016. |  | 12.07.2016. | 12.07.2016.
33 | ТП-85 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2016. |  | 18.07.2016. | 18.07.2016.
34 | ТП-40 Т-1, Т-2, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | май 2016. |  | 19.07.2016. | 19.07.2016.
35 | ТП-88 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2016. |  | 21.07.2016. | 21.07.2016.
36 | КЛ 81-88, 91-88, 88-83 | техническое обслуживание | август 2016. |  | 21.07.2016. | 21.07.2016.
37 | ТП-83 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2016. |  | 25.07.2016. | 25.07.2016.
38 | КЛ 85-83 | техническое обслуживание | июнь, 2016. |  | 25.07.2016. | 25.07.2016.
39 | ТП-74 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | май 2016. |  | 26.07.2016. | 26.07.2016.
40 | КЛ 181-74-Т-1 | техническое обслуживание | сентябрь 2016. |  | 26.07.2016. | 26.07.2016.
41 | ТП-74 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | май 2016. |  | 26.07.2016. | 26.07.2016.
42 | ПС 3М Т-1, 1 с.ш. 110кВ | текущий ремонт | июнь 2016. |  | 25.07.2016. | 29.07.2016.
август
1 | ТП-25 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2016-08-01 | 2016-08-01
2 | ТП-36 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2016-08-02 | 2016-08-02
3 | ТП-52 Т-1 | текущий ремонт | 2016-08-03 | 2016-08-03
4 | ТП-53 Т-1 | текущий ремонт | 2016-08-04 | 2016-08-04
5 | ТП-56 РУ-0,4кВ | текущий ремонт |  |  | июнь 2016
6 | ТП-92 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2016-08-05 | 2016-08-05 | 2016-08-24 | 2016-08-24
7 | ТП-99 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2016-08-15 | 2016-08-15 | 2016-08-31 | 2016-08-31
8 | РП-101 РУ-6кВ | текущий ремонт | 2016-08-16 | 2016-08-16
9 | ТП-402 Т-1 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2016-08-17 | 2016-08-17
10 | ТП-42 РУ-6кВ | каптальный ремонт | 2016-08-18 | 2016-08-18
11 | ТП-46 РУ-6кВ | текущий ремонт | 2016-08-19 | 2016-08-19
12 | ТП-53 Т-1 | текущий ремонт | 2016-08-22 | 2016-08-22
13 | ТП-63 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2016-08-23 | 2016-08-23 | июль 2016
14 | ТП-185 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | апрель 2016 |  | 2016-08-08 | 2016-08-08
15 | КЛ 55-185 | техническое обслуживание |  |  | 08.08.2016. | 08.08.2016.
16 | ТП-82 Т-1 РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2016 |  | 2016-08-09 | 2016-08-09
17 | ТП-182 Т-1, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2016 |  | 2016-08-02 | 2016-08-02
18 | ТП-184 Т-1, Т-2 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2016 |  | 2016-08-03 | 2016-08-03
19 | КЛ 55-184 | техническое обслуживание | июль 2016 |  | 03.08.2016. | 03.08.2016.
20 | ТП-186 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | октябрь 2016 |  | 2016-08-18 | 2016-08-18
21 | ТП-65 Т-1 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2016 |  | 2016-08-16 | 2016-08-16
22 | ТП-55 яч.12 (55-185) | текущий ремонт |  |  | 2016-08-08 | 2016-08-08
23 | ТП-44 яч.7 (КТПН) | текущий ремонт | декабрь 2016 |  | 2016-08-09 | 2016-08-09
24 | ТП-44 яч.9 (Д-1) | текущий ремонт | декабрь 2016 |  | 2016-08-12 | 2016-08-12
25 | ТП-44 2 с.ш. | текущий ремонт |  |  | 2016-08-18 | 2016-08-18
26 | ТП-11 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | сентябрь 2016 |  | 2016-08-15 | 2016-08-15
27 | ТП-18 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | сентябрь 2016 |  | 2016-08-01 | 2016-08-01
28 | КЛ 18-182 | техническое обслуживание | сентябрь 2016 |  | 01.08.2016. | 01.08.2016.
29 | ТП-181 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль 2016 |  | 2016-08-17 | 2016-08-17
30 | ТП-81 РУ-0,4кВ, Т-1 | текущий ремонт | июнь 2016 |  | 2016-08-10 | 2016-08-10
31 | ТП-312 Т-1, Т-2, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | октябрь 2016 |  | 2016-08-22 | 2016-08-22
32 | РП-102 яч.3 МВ(СВ-1-2) | текущий ремонт |  |  | 2016-08-23 | 2016-08-23
33 | ТП-302 РУ-6кВ | текущий ремонт |  |  | 2016-08-22 | 2016-08-22
34 | КЛ 44-302 | техническое обслуживание |  |  | 22.08.2016. | 22.08.2016.
35 | ТП-187 РУ-0,4кВ | текущий ремонт |  |  | 2016-08-25 | 2016-08-25
36 | ТП-93 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июль 2016 |  | 29.08.22016 | 2016-08-29
37 | ТП-98 Т-1, Т-2, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | июль 2016 |  | 2016-08-30 | 2016-08-30
38 | КЛ 97-98А, 97-98Б | техническое обслуживание |  |  | 30.08.2016. | 2016-08-30
сентябрь
1 | ТП-9 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 01.09.2016. | 01.09.2016. | март, апрель
2 | ТП -11 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт ВВИ тр-ов, ВВИ КЛ к Т-1, Т-2 | 02.09.2016. | 02.09.2016. | август 2016
3 | ТП-18 Т-1, Т-2, РУ-0,4кВ | текущий ремонт | 2016-09-05 | 2016-09-05 | август 2016
4 | ТП-44 Т-1 | текущий ремонт | 2016-09-06 | 2016-09-06 | март 2016
5 | ТП-63 Т-1 | текущий ремонт | 2016-06-07 | 2016-06-07 | июнь 2016
6 | ТП-72 Т-1 | текущий ремонт | 2016-09-08 | 2016-09-08 | июнь 2016
7 | ТП-74 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2016-09-09 | 2016-09-09
8 | ТП-80 Т-1 | текущий ремонт | 2016-09-12 | 2016-09-12
9 | ТП-35 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | август 2016 |  | 2016-09-01 | 2016-09-01
10 | ТП-89 Т-1, Т-2, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2016 |  | 2016-09-06 | 2016-09-06
11 | ТП-402 Т-1, Т-2, РУ-6, 0,4кВ | текущий ремонт | август 2016 |  | 2016-09-07 | 2016-09-07
12 | РП-200 яч.19 | текущий ремонт | январь 2016 |  | 2016-09-08 | 2016-09-08
13 | ТП-97 Т-1, Т-2 | текущий ремонт |  |  | 2016-09-12 | 2016-09-12
14 | ТП-99 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | ноябрь 2016 |  | 2016-09-13 | 2016-09-13
15 | ТП-45 РУ-0,4кВ | текущий ремонт | июнь 2016 |  | 2016-09-20 | 2016-09-20
16 | ТП-3 РУ-6кВ, Т-1, Т-2 | текущий ремонт | июнь 2016 |  | 2016-09-21 | 2016-09-21
17 | ТП-46 РУ-6кВ | текущий ремонт | август 2016 |  | 2016-09-26 | 2016-09-26
октябрь
1 | ТП-186 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2016-10-03 | 2016-10-03 | август, 1026
2 | ТП -312 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2016-10-04 | 2016-10-04 | август, 1026
3 | ТП-44 яч.4 | текущий ремонт | 2016-10-10 | 2016-10-10 | июль,2016
4 | ТП-41 яч.3 (Т-1) | текущий ремонт | 11.10.2016. | 2016-10-11 | июль,2016
5 | ТП-41 яч.16 (Т-8) | текущий ремонт | 11.10.2016. | 2016-10-11 | июль,2016
6 | ТП-41 яч.8 (41-7) | текущий ремонт | 11.10.2016. | 2016-10-11 | июль,2016
7 | ТП-303 Т-1 | текущий ремонт | 17.10.2016. | 2016-10-17
8 | ТП-49 Т-1, Т-2 , яч.3 (49-3) | текущий ремонт | июнь, 2016г. |  | 2016-10-03 | 2016-10-04
9 | ТП-3 | текущий ремонт |  |  | 03.10.2016. | 2016-10-03
10 | ТП-104 | текущий ремонт | июль, 2016г. |  | 2016-10-05 | 2016-10-05
ноябрь
1 | ТП-99 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2016-11-09 | 2016-11-09 | сентябрь, 2016
2 | ТП-402 Т-2 | текущий ремонт | 2016-11-10 | 2016-11-10 | сентябрь, 2016
3 | ТП-10 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2016-11-02 | 2016-11-02
4 | ТП-75 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2016-11-07 | 2016-11-07
5 | ТП-98 Т-1, Т-2 | текущий ремонт | 2016-11-08 | 08.11.20216 | август, 2016
6 | ТП-98 1 с.ш. 6кВ | текущий ремонт |  |  | 2016-11-15 | 2016-11-15
7 | ТП-38 Т-2 | текущий ремонт |  |  | 2016-11-14 | 2016-11-14
8 | КЛ 66-38-Т-2 | техническое обслуживание |  |  | 2016-11-14 | 2016-11-14
февраль
1 | ТП-21 яч.(2, 4, 6, 10, 18, 12) | капитальный ремонт | 02.02.2017. | 02.02.2017.
2 | ПС 2М яч.13 (СР-1, СВ-1-3) | капитальный ремонт | 06.02.2017. | 06.02.2017.
3 | ПС 2М яч.17 (2-ДМЗА) | капитальный ремонт | 09.02.2017. | 09.02.2017.
4 | ПС 2М яч.19 (2-200А) | капитальный ремонт | 10.02.2017. | 10.02.2017. | 2017-02-28 | 2017-02-28
5 | ПС 2М яч.23 (2-55А) | капитальный ремонт | 2017-02-13 | 2017-02-13
6 | ПС 2М яч.25 (ТСН-3) | капитальный ремонт | 2017-02-14 | 2017-02-14
7 | ПС 2М яч.33 ДГК-1, 1А | текущий ремонт | 2017-02-15 | 2017-02-15 | 2017-02-09 | 2017-02-09
8 | ПС 2М яч.31 (2-31А) | капитальный ремонт | 16.02.2017. | 16.02.2017.
9 | ПС 2М яч.12 (СВ-1-3), яч.40 (СР-1) | капитальный ремонт | 17.02.2016. | 17.02.2016.
10 | ПС 2М яч.28 (2-55Б) | капитальный ремонт | 2017-02-20 | 2017-02-20
11 | ПС 2М яч.40 (2-60Б) | текущий ремонт | 2017-02-21 | 2017-02-21
12 | ПС 3М яч.23 (3-59) | текущий ремонт | 2017-02-22 | 2017-02-22
13 | ПС 3М яч.24 (3-102Б) | капитальный ремонт | 2017-02-27 | 2017-02-27
14 | ПС 3М яч.25 (3-100А) | капитальный ремонт | 2017-02-28 | 2017-02-28
15 | ПС 3М яч.26 (3-100Б) | капитальный ремонт | 2017-02-27 | 2017-02-27
16 | ПС 3М яч.27 (3-102А) | текущий ремонт | 2017-02-22 | 2017-02-22
17 | ПС 2М яч.24 (ТСН-2, ДГК-2) | текущий ремонт |  |  | 2017-02-10 | 2017-02-10
18 | ПС 3М яч.7 (ТН-1) | текущий ремонт |  |  | 2017-02-20 | 2017-02-20
19 | ТП-44 яч.8 (Д-2) | текущий ремонт | 2017-12-01 |  | 2017-02-13 | 2017-02-15
20 | ЦРП-100 яч.6 | текущий ремонт | январь, 2017 |  | 2017-02-01 | 2017-02-01
21 | ЦРП-100 яч.11 | текущий ремонт | январь, 2017 |  | 2017-02-02 | 2017-02-02
22 | ЦРП-100 яч.9 | текущий ремонт | январь,2017 |  | 2017-02-06 | 2017-02-06
23 | РП-200 яч.2 | текущий ремонт | январь, 2017 |  | 2017-02-21 | 2017-02-21
24 | РП-200 яч.13 (2-200А) | текущий ремонт | январь, 2017 |  | 2017-02-22 | 2017-02-22
25 | ПС 3М яч.13 (ТСН-1) | текущий ремонт | март, 2017 |  | 2017-02-22 | 2017-02-22